商学院    _2017_年毕业设计（论文）工作计划

| 周次 | 阶段性内容 | 管理措施和质量监控检查 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016-2017学年第一学期 第8-10周 | 启动毕业论文工作 | 成立领导小组，确定指导教师人选，安排双向选择。 |  |
| 第11-12周 | 指导教师与学生见面 | 指导教师向学生讲解毕业论文的工作要求和流程。 |  |
| 第13-14周 | 命题 | 指导老师根据学校规定的出题原则，确定论文题目。各系进行题目初审。 |  |
| 第15周—16周 (截至12月28号) | 指导教师录题 | 指导教师将出好的题目按相关要求录入毕业论文智能管理系统。 |  |
| 第17—18周 (截至1月6号) | 审核与发布 | 专业负责人审核，教学院长将双选结果予以发布。 |  |
| 2016-2017学年第二学期第1周 (截至2月24号) | 任务书提交 | 指导教师在系统里提交任务书，专业负责人审核。 |  |
| 第3-6周 | 前期研究 | 学生按任务书要求进行前期研究工作，完成开题报告。 |  |
| 第7周 (截至4月7号) | 提交开题报告 | 学生在系统中提交开题报告，指导教师审阅开题报告。 |  |
| 第8-17周 | 毕业设计（论文）指导与写作 | 教师每周定时与学生见面辅导，每周辅导时数应符合学校有关规定，学生和教师应按时在网上填写“工作记录表”。 |  |
| 第12周 | 中期检查 | 指导教师在系统填写中期检查调查表。 |  |
| 第16周 | 论文评阅、答辩安排 | 由各系统一安排论文评阅，指导教师和评阅教师分别填写评分表，成立答辩委员会，在网上统一安排答辩工作。 |  |
| 第17周 (截至6月16号) | 论文提交、答辩、成绩评定 | 在系统中提交论文；组织答辩，推荐校优。 |  |
| 第17周 | 成绩录入、资料归档 | 各种表格完成后，系统自动生成论文成绩，指导教师应按学院论文归档的有关规定进行相关资料的整理，论文由学院统一装订后归档。 |  |

1、公办直接进学校主页教务管理的毕业论文系统；

2、民办毕业论文智能管理系统校外登陆地址：http：//tpbylw.usts.edu.cn

校内登陆地址：http：//210.29.7.32/Index.aspx